## Planning
Planning
Elèves | Bourqui Noam & Angel Illan | [9 empty] | Classe | 300231
Projet | CodeQuiz | [9 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 17.03.2025 - AM | 17.03.2025- PM | 18.03.2025 - AM | 24.03.2025 - AM | 24.03.2025 - PM | 25.03.2025 - AM | 31.03.2025 - AM | 31.03.2025 - PM | 01.04.2025 - AM | 07.04.2025 - AM | 07.04.2025 - PM | 08.04.2025 - AM | 14.04.2025 - AM | 14.04.2025 - PM | 15.04.2025 - AM
Théorie + TT | X | X | X | X
Analyse
Descriptif du projet |  |  |  |  | X
Use case client & rest | [5 empty] | X
Activity diagram | [5 empty] | X
Maquettes |  |  |  |  | X
Sequence system global | [5 empty] | X
Conception
Class diagrams | [5 empty] | X
Navigation diagrams | [5 empty] | X
Modèles ER | [5 empty] | X
Modèles Workbench MYSQL | [6 empty] | X
Réalisation
Application AP1 & AP2
Application API GATEWAY | [6 empty] | X | X |  | X
API BOU & API ANG | [7 empty] | X | X |  | X | X
Frontend API1 & API2 | [10 empty] | X | X
Tests de l'application | [12 empty] | X
Tests AP1 & AP2 | [12 empty] | X
Tests API GATEWAY | [12 empty] | X
Test API BOU & API ANG
Démonstration | [14 empty] | X
Démo |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | X
Documentation

## Journal de travail ANG
Journal de travail - 133
Elève / classe | Angel Illan / 300231
Projet | CodeQuiz
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures] | Problème rencontré
24.03.2025 - AM | Descriptif du projet, Use case client & rest | 3.5
24.03.2025 - PM | Finalisation du planning, schéma Use Case et diagramme d'activité | 3.5
25.03.2025 - AM | Schéma Séquence, Activité, Navigation & Diagramme de classes | 3.5
25.03.2025 - PM | Diagrammes supplémentaires et mise à jour du planning | 3.5
31.03.2025 - AM | Diagramme de classes, gestion de projet, début de l'implémentation API Rest1 avec DB & gateway | 3.5
31.03.2025 - PM | Continuation de l'implémentation API Rest1 avec DB et finalisation du modèle ER | 3.5 | Nous avons rencontré une erreur de connexion à la base de données due à des identifiants incorrects, ainsi qu’un dysfonctionnement au niveau de la gestion de la session via HttpSession
01.04.2025 - AM | Suite de l'implémentation API Rest1 avec DB & tests d'intégration | 3.5
07.04.2025 - AM | Implémentation de l'API et tests finaux | 3.5
07.04.2025 - PM | Tests de l'API et préparation à la présentation finale | 3.5
08.04.2025 - AM | Revue finale et débogage | 3.5
14.04.2025 - AM | Préparation de la documentation finale | 3.5
14.04.2025 - PM | Finalisation de la documentation et mise à jour des derniers éléments | 3.5
15.04.2025 - AM | Démo et présentation finale | 3.5
Total |  | 45.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal de travail BOU
Journal de travail - 133
Elève / classe | Bourqui Noam / 300231
Projet | CodeQuiz
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures] | Problème rencontré
24.03.2025 - AM | Gestion du planning, documentation & schéma Use Case | 3.5
24.03.2025 - PM | Finalisation des maquettes admin et schéma | 3.5
25.03.2025 - AM | Schéma Séquence, Activité, Navigation & Diagramme de classes | 3.5
25.03.2025 - PM | Diagrammes supplémentaires et documentation du projet | 3.5
31.03.2025 - AM | Diagramme de classes, gestion de projet, début de l'implémentation API Rest2 avec DB & gateway | 3.5
31.03.2025 - PM | Continuation de l'implémentation API Rest2 & API gateway avec DB et finalisation du modèle ER | 3.5 | Pour insérér des données, j'ai eu des problèmes de nom entre mes json, mes modèles et ma db. J'ai également eu des problèmmes au niveau de la session. Mais j'ai pu résoudre ces problèmes.
01.04.2025 - AM | Suite de l'implémentation API Rest2 & API gateway avec DB & tests | 3.5
07.04.2025 - AM | Création du frontend pour la partie admin | 3.5
07.04.2025 - PM | Lien entre la partie frontend et backend | 3.5
08.04.2025 - AM | Déploiement de la partie du backend sur le serveur docker | 3.5
14.04.2025 - AM | Correction de bug | 3.5
14.04.2025 - PM | Finalisation de la db sur docker | 3.5
15.04.2025 - AM | Documentation | 3.5 | J'étais malade, donc j'ai dû la faire chez moi.
Total |  | 45.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé