## Planning
Planning
Elèves | Bourqui Noam & Angel Illan | [9 empty] | Classe | 300231
Projet | CodeQuiz | [9 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 17.03.2025 - AM | 17.03.2025- PM | 18.03.2025 - AM | 24.03.2025 - AM | 24.03.2025 - PM | 25.03.2025 - AM | 31.03.2025 - AM | 31.03.2025 - PM | 01.04.2025 - AM | 07.04.2025 - AM | 07.04.2025 - PM | 08.04.2025 - AM | 14.04.2025 - AM | 14.04.2025 - PM | 15.04.2025 - AM
Théorie + TT | X | X | X | X
Analyse
Descriptif du projet |  |  |  |  | X
Use case client & rest | [5 empty] | X
Activity diagram | [5 empty] | X
Maquettes |  |  |  |  | X
Sequence system global | [5 empty] | X
Conception
Class diagrams | [5 empty] | X
Navigation diagrams | [5 empty] | X
Modèles ER | [5 empty] | X
Modèles Workbench MYSQL | [6 empty] | X
Réalisation
Application AP1 & AP2
Application API GATEWAY | [6 empty] | X | X
API BOU & API ANG | [7 empty] | X | X
Tests de l'application
Tests AP1 & AP2
Tests API GATEWAY
Test API BOU & API ANG
Démonstration
Démo
Documentation |  |  |  |  | X | X

## Journal de travail BOU
Journal de travail - 133
Elève / classe | Bourqui Noam / 300231
Projet | CodeQuiz
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Gestion du planning, documentation & schéma Use Case | 3.5
2025-03-25 | Schéma Séquence, Activité, Navigation & Diagramme de classes | 3.5
2025-03-31 | Diagramme de classes, documentation, gestion de projet, implémentation de l'api Rest1 avec DB & gateway | 7
Total |  | 14
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal de travail ANG
Journal de travail - 133
Elève / classe | Angel Illan / 300231
Projet | CodeQuiz
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Gestion du planning, documentation & schéma Use Case | 3.5
2025-03-25 | Maquette, Documentation, diagramme activité et sequence | 3.5
2025-03-31 | Diagramme de classes, documentation, gestion de projet | 1.5
Total |  | 8.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé