## Planning
Planning
Elèves | Bourqui Noam & Angel Illan | [9 empty] | Classe | 300231
Projet | CodeQuiz | [9 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 17.03.2025 - AM | 17.03.2025- PM | 18.03.2025 - AM | 24.03.2025 - AM | 24.03.2025 - PM | 25.03.2025 - AM | 31.03.2025 - AM | 31.03.2025 - PM | 01.04.2025 - AM | 07.04.2025 - AM | 07.04.2025 - PM | 08.04.2025 - AM | 14.04.2025 - AM | 14.04.2025 - PM | 15.04.2025 - AM
Théorie + TT | X | X | X | X
Analyse
Descriptif du projet |  |  |  |  | X
Use case client & rest | [5 empty] | X
Activity diagram | [5 empty] | X
Maquettes |  |  |  |  | X
Sequence system global | [5 empty] | X
Conception
Class diagrams | [5 empty] | X
Navigation diagrams | [5 empty] | X
Modèles ER | [5 empty] | X
Modèles Workbench MYSQL | [6 empty] | X
Réalisation
Application AP1 & AP2
Application API GATEWAY | [6 empty] | X | X |  | X
API BOU & API ANG | [7 empty] | X | X |  | X | X
Frontend API1 & API2 | [10 empty] | X | X
Tests de l'application | [12 empty] | X
Tests AP1 & AP2 | [12 empty] | X
Tests API GATEWAY | [12 empty] | X
Test API BOU & API ANG
Démonstration
Démo |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X
Documentation

## Journal de travail BOU
Journal de travail - 133
Elève / classe | Bourqui Noam / 300231
Projet | CodeQuiz
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures] | Problème rencontré
24.03.2025 - AM | Gestion du planning, documentation & schéma Use Case | 3.5
24.03.2025 - PM | Finalisation des maquettes admin et schéma | 3.5
25.03.2025 - AM | Schéma Séquence, Activité, Navigation & Diagramme de classes | 3.5
25.03.2025 - PM | Diagrammes supplémentaires et documentation du projet | 3.5
31.03.2025 - AM | Diagramme de classes, gestion de projet, début de l'implémentation API Rest2 avec DB & gateway | 3.5
31.03.2025 - PM | Continuation de l'implémentation API Rest2 & API gateway avec DB et finalisation du modèle ER | 3.5 | Pour insérér des données, j'ai eu des problèmes de nom entre mes json, mes modèles et ma db. J'ai également eu des problèmmes au niveau de la session
01.04.2025 - AM | Suite de l'implémentation API Rest2 & API gateway avec DB & tests unitaires | 3.5
07.04.2025 - AM | Création du frontend pour la partie admin | 3.5
07.04.2025 - PM | Lien entre la partie frontend et backend | 3.5
08.04.2025 - AM | Déploiement de la partie du backend sur le serveur docker | 3.5
14.04.2025 - AM | Correction de bug | 3.5
14.04.2025 - PM | Finalisation de la db sur docker | 3.5
15.04.2025 - AM | Démo et présentation finale | 3.5
Total |  | 45.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal de travail ANG
Journal de travail - 133
Elève / classe | Angel Illan / 300231
Projet | CodeQuiz
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures] | Problème rencontré
24.03.2025 - AM | Descriptif du projet, Use case client & rest | 3.5
24.03.2025 - PM | Finalisation du planning, schéma Use Case et diagramme d'activité | 3.5
25.03.2025 - AM | Schéma Séquence, Activité, Navigation & Diagramme de classes | 3.5
25.03.2025 - PM | Diagrammes supplémentaires et mise à jour du planning | 3.5
31.03.2025 - AM | Diagramme de classes, gestion de projet, début de l'implémentation API Rest1 avec DB & gateway | 3.5
31.03.2025 - PM | Continuation de l'implémentation API Rest1 avec DB et finalisation du modèle ER | 3.5 | Nous avons rencontré une erreur de connexion à la base de données due à des identifiants incorrects, ainsi qu’un dysfonctionnement au niveau de la gestion de la session via HttpSession
01.04.2025 - AM | Suite de l'implémentation API Rest1 avec DB & tests d'intégration | 3.5
07.04.2025 - AM | Implémentation de l'API et tests finaux | 3.5
07.04.2025 - PM | Tests de l'API et préparation à la présentation finale | 3.5
08.04.2025 - AM | Revue finale et débogage | 3.5
14.04.2025 - AM | Préparation de la documentation finale | 3.5
14.04.2025 - PM | Finalisation de la documentation et mise à jour des derniers éléments | 3.5
15.04.2025 - AM | Démo et présentation finale | 3.5
Total |  | 45.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé